## Sheet1
Feuille de route du projet QuanticAnt
Equipe | YJJOU Soufian, MARTINEZ Quentin, BAUDEAU Nicolas
Fin de projet | 2018-01-15
Tache | Responsable | Avancement
Projet et com
Creation github et MAJ | Souf | 0 | FIN
Selectionner idee | Tous | 0 | 1
PowerPoint | Tous | 4 | FIN
Design global
Design elec preliminaire | Souf | 1 | 2a
Creation PCB | Souf | 2a | 3
Création model 3D (corps) | Quentin | 3 | 4a
Realisation Hardware
Commande farnell | Souf | 2a | 3
Verifier sur Breadboard | Tous | 3 | 4
gravure PCB / perçage | Nicolas | 4 | 5
Soudure sur carte | Souf | 5 | 6b
Impression 3D structure | Quentin | 4a | 6a
Assemblage final | Tous | 6ab | 7
Realisation Software
Structure du code embarqué | Nicolas | 1 | 2b
Codage fonctions motrices | Quentin | 2b | 3
Codage algo déplacement | Nicolas | 2b | 3
Codage fonctions sensorielles | Souf | 2b | 3